## VORGÄNGE
Arbeitszeit - Liste
VORGÄNGE | DATUM | Startzeit | EndZeit | Eingetragen von? | % ABGESCHLOSSEN | Stunden Luhamer | Stunden Laussermayer | Gesamte Stunden LAUSSI
E - Plan installation | 2026-06-30 | 13:20 | 15:20 | Laussermayer | 100% | 2 | 2 | 101 | h
Erstellung der E - Plan ID | 2026-06-30 | 15:30 | 16:30 | Laussermayer | 100% | 2 | 2 | Gesamte Stunden LU
Erstellung Excel Tabelle (Zeiterfassung) | 2026-06-01 | 8:00 | 8:50 | Laussermayer | 100% | 0 | 1 | 79 | h
Schreiben von Einleitung | 2026-07-03 | 8:50 | 9:40 | Laussermayer | 50% | 0 | 1
Erstellung erster Schaltpläne | 2026-07-03 | 12:30 | 15:00 | Laussermayer | 100% | 2.5 | 2.5
Enschulung E - Plan Weinstabel | 2026-07-08 | 13:30 | 16:00 | Laussermayer | 100% | 2.5 | 2.5
Ausarbeitung Komponenten Liste | 2026-07-12 | 9:00 | 10:00 | Luhamer | 100% | 1 | 0
Diploa. Besprechung ext. Betreuer | 2026-07-12 | 17:00 | 19:00 | Laussermayer | 100% | 2 | 2
Definierung Meilensteine | 2026-07-13 | 11:30 | 13:30 | Luhamer | 100% | 2 | 2
Bauteilliste erstellen | 2026-07-14 | 9:00 | 11:00 | Luhamer | 50% | 2 | 1
über CAD-Zeichnung informieren | 2026-07-14 | 11:00 | 12:00 | Luhamer | 50% | 1 | 0
Bauteilliste fertig machen | 2026-07-15 | 10:00 | 11:00 | Luhamer | 75% | 1 | 0
über CAD-Zeichnung informieren | 2026-07-15 | 11:00 | 12:00 | Luhamer | 100% | 1 | 0
E-Plan Strukturaufbau | 2026-07-16 | 8:45 | 11:15 | Laussermayer | 75% | 2.5 | 2.5
Formatierung Titelseite (E-PLAN) | 2026-07-16 | 11:15 | 12:45 | Laussermayer | 50% | 0 | 1.5
Weiterzeichnen E-Plan | 2026-07-18 | 10:00 | 13:00 | Laussermayer | 25% | 0 | 3
Weiterzeichnen E-Plan | 2026-07-20 | 8:00 | 13:00 | Luhamer | 25% | 5 | 0
Weiterzeichnen E-Plan | 2026-07-23 | 21:00 | 22:00 | Laussermayer | 25% | 0 | 1
Weiterzeichnung E-Plan | 2026-07-24 | 8:00 | 10:00 | Luhamer | 25% | 2 | 0
Kontrollierung der E-Plan Zeichnung | 2026-07-25 | 8:00 | 12:00 | Luhamer | 25% | 4 | 0
Verbesserung Zeichnung | 2026-07-29 | 8:00 | 11:00 | Luhamer | 50% | 3 | 0
Verbesserung Zeichnung | 2026-07-30 | 8:00 | 12:00 | Luhamer | 100% | 4 | 0
Ausarbeitung Bestellliste | 2026-08-10 | 8:00 | 9:00 | Laussermayer | 25% | Stunde LU | 1
Zeichnen eines Diagrams | 2026-08-11 | 9:00 | 10:00 | Laussermayer | 50% | Stunde LU | 1
Fertigstellung Diagrams | 2026-08-12 | 8:00 | 9:00 | Laussermayer | 100% | Stunde LU | 1
Defintion Neuer Strukturkennzeichen | 2026-08-13 | 8:00 | 11:00 | Laussermayer | 50% | 0 | 3
Erstellung I/O Plans | 2026-08-14 | 9:00 | 12:00 | Laussermayer | 0% |  | 3
Weiterbildung E-Plan | 2026-08-18 | 7:00 | 11:00 | Laussermayer | 100% |  | 3
Optimierung Strukturdefintionen | 2026-08-18 | 14:00 | 18:00 | Laussermayer | 100% | 0 | 4
Sitzung Standpunkt | 2026-08-19 | 8:00 | 9:00 | Laussermayer | 100% | 1 | 1
Weiterarbeitung Schaltplan | 2026-08-20 | 9:00 | 11:00 | Laussermayer | 50% | 2 | 2
Weiterarbeitung Schaltplan | 2026-08-20 | 9:00 | 13:00 | Luhamer | 50% | 4 | 0
Erstellung Makro Heizstab | 2026-08-21 | 9:00 | 11:00 | Laussermayer | 100% | 0 | 2
Infomieren über SPS | 2026-08-24 | 9:00 | 11:00 | Luhamer | 100% | 2 | 0
Korrigierung von Schaltung 20.08 | 2026-08-24 | 11:00 | 13:00 | Luhamer | 100% | 2.5 | 0
Einfügen SPS Logik / Strukturkennzeichen Liste | 2026-08-25 | 12:00 | 17:00 | Laussermayer | 100% | 0 | 5
Not - Haltschaltung einzeichnen / Pumpenmotor Schaltung | 2026-08-26 | 12:00 | 16:00 | Laussermayer | 100% | 0 | 4
Bauteile näher informieren für Zeichnen | 2026-08-31 | 9:00 | 11:00 | Luhamer | 100% | 2 | 0
Eplan zeichnen | 2026-08-31 | 11:00 | 13:00 | Luhamer | 50% | 2 | 0
Eplan zeichnen | 2026-08-31 | 18:00 | 20:00 | Luhamer | 100% | 2 | 0
Besprechung Luhamer | 2026-09-01 | 8:00 | 16:00 | Laussermayer | 100% | 0 | 8
Kontrollierung der Zeichnung | 2026-09-01 | 8:00 | 9:00 | Luhamer | 100% | 1 | 0
Dokumentierung | 2026-09-01 | 9:00 | 11:00 | Luhamer | 100% | 2 | 0
Bauteile nach Foto heraussuchen | 2026-09-01 | 18:00 | 22:00 | Luhamer | 100% | 3 | 0
Inormierung über einzelne Baugruppen | 2026-09-02 | 18:00 | 21:00 | Luhamer | 100% | 3 | 0
Besprechung Luhamer Erweiterung Stückliste | 2026-09-03 | 8:00 | 16:00 | Laussermayer | 100% | 0 | 8
B. durch in andere Websiten finden | 2026-09-03 | 8:00 | 11:00 | Luhamer | 100% | 2
benutzte Eplan Bauteile suchen | 2026-09-03 | 11:30 | 14:30 | Luhamer | 50% | 3
benutzte Eplan Bauteile suchen | 2026-09-03 | 17:00 | 18:30 | Luhamer | 100% | 1.5
Kontrollierung der Zeichnung | 2026-09-04 | 9:00 | 11:30 | Luhamer | 100% | 2.5
Dokumentierung | 2026-09-04 | 11:30 | 13:30 | Luhamer | 100% | 2
Überarbeitung I/O-Plan | 2026-09-08 | 10:00 | 16:00 | Laussermayer | 100 | 0 | 6
Installtion der SPS Logo Programmieruumgebung | 2026-09-09 | 18:00 | 21:00 | Laussermayer | 100 | 0 | 3
Einfügen Knopfschaltungen | 11:09.2026 | 18:00 | 22:00 | Laussermayer | 100 | 0 | 4
Besprechung Prf. Weinstabel | 2026-09-25 | 15:00 | 17:00 | Laussermayer | 100 | 2 | 2
Überarbeitung der Füllstand/Temperatursensor Blätter | 2026-10-01 | 15:00 | 17:00 | Laussermayer | 100 | 0 | 2
Schaltplan ausbesserungen | 2026-10-07 | 16:00 | 18:00 | Laussermayer | 100 | 0 | 2
Einstellen der Verdrahtungsklemmen | 2026-10-08 | 16:00 | 20:00 | Laussermayer | 100 | 0 | 4
Zeichnen des 3D-Schranks | 2026-10-08 | 20:00 | 0:00 | Laussermayer | 25 | 0 | 4
Aktualiserung der Bauteilliste | 2026-10-09 | 8:00 | 10:00 | Laussermayer |  | 0 | 2
Fertig zeichnen Füllstandssensor/Temperatursensor | 2026-10-09 | 10:00 | 12:00 | Laussermayer |  | 0 | 2